## effort
Nom: | Nogué
Prénom: | Augustin
Année académique | Bac3
Projet: | ENIGM-ESC
| Total/Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.66 | 7 | 10.5 | 7.2 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27.66 | 23 | 20.9 | 17.5 | 0 | 1.5 | 10 | 13 | 0 | 4
Tâche | Durée | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 |  | 2021-04-12 |  | 2021-05-10 |  | 2021-05-31
Total: | 170.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.66 | 7 | 10.5 | 7.2 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27.66 | 23 | 20.9 | 17.5 | 0 | 1.5 | 10 | 13 | 0 | 4
Tampon récupération retard | 0
Rencontre client | 8.52 | [5 empty] | 1 | 0.66 | 1 | 0.5 | 0.7 |  |  | 0.1 | [8 empty] | 0.66 |  | 0.9 | 1.5 |  | 1.5
Recherche | 25 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 5 | 5 | 2 | 2 | 2
Apprentissage | 22 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | [11 empty] | 1 | 10 | 5 | 1
Design | 21.5 | [5 empty] | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | [10 empty] | 4 | 5 | 2 | 2
Pannification | 4 | [7 empty] | 1 | 3
Code | 35 | [9 empty] | 2 | 1 | 2 | [9 empty] | 5 | 10 | 10 | 5
Montage | 11 | [9 empty] | 3 | 1 | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 4
Testing | 16 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 3 | 4 | 5
Fabrication et indices | 12 | [27 empty] | 10 | 2
Vidéo | 3 | [28 empty] | 3
Rédaction de la documentation | 8 | [28 empty] | 8
Préparation de la présentation | 4 | [30 empty] | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0